## Slide 1
WEEKLY REPORT
팀 업무 주간보고
2026년 9월 1일 ~ 9월 5일
상품기획2팀 · 작성자 김현대
Notes: 표지입니다. 보고 기간과 팀명, 작성자만 매주 바꿔서 사용합니다.

## Slide 2
01
금주 요약
8
전체 업무
3
완료
3
진행중
2
지연
평균 진척률
64%
지연 2건은 모두 외부 자료 수신 대기가 원인입니다.
원가 데이터가 확정되면 차주 초 정상화 예상됩니다.
교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.
상품기획2팀 | 2026-09-01 ~ 09-05
Notes: 숫자는 엑셀 양식의 업무목록 시트에서 자동 집계된 값을 옮겨 적습니다.

## Slide 3
02
금주 주요 실적
기획
2027년형 신규 트림 상품성 비교 분석
비교표 1부 산출 · 팀 공유 완료
협업
디자인팀 컬러 운영안 협의
회의록 작성 · 후속 일정 확정
운영
월간 판매 데이터 정리
대시보드 갱신 · 자동화 스크립트 적용
교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.
상품기획2팀 | 2026-09-01 ~ 09-05
Notes: 실적은 '무엇을 했는가'가 아니라 '무엇이 남았는가'(산출물) 중심으로 적습니다.

## Slide 4
03
업무 진행 현황
Chart: 
| 상품성 비교 분석 | 설문 문항 초안 | 컬러 운영안 협의 | 판매 데이터 정리 | 원가 영향 검토 | 경쟁차종 비교표
진척률 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.75
정상 진행
상품성 비교 분석 완료
판매 데이터 정리 완료
경쟁차종 비교표 75%
조치 필요
원가 영향 검토 30% (자료 대기)
설문 계정 발급 0% (회신 대기)
교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.
상품기획2팀 | 2026-09-01 ~ 09-05
Notes: 차트 데이터는 엑셀 양식의 진척률 열과 동일한 값입니다.

## Slide 5
04
차주 계획
1
트림별 원가 영향 검토
9/11 완료 목표
원가팀 자료 수신 즉시 착수
2
고객 설문 문항 확정
9/12 완료 목표
팀 리뷰 1회 후 확정
3
차주 팀 회의 자료 준비
9/09 완료 목표
요약 1장 + 부록 구성
우선순위는 마감일이 아니라 다른 업무를 막고 있는 정도로 정합니다.
교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.
상품기획2팀 | 2026-09-01 ~ 09-05
Notes: 계획은 3건 이내로 좁혀서 적습니다. 많을수록 보고받는 사람이 우선순위를 못 읽습니다.

## Slide 6
05
이슈 및 지원 요청
이슈
원가 데이터 확정 지연으로 트림 비교 최종안 1일 순연 가능
경쟁차종 사양 일부가 공개 자료와 상이하여 재확인 필요
지원 요청
설문 플랫폼 계정 발급 (운영팀, 9/8까지)
원가팀 담당자 연결 (팀장님 협조 요청)
교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.
상품기획2팀 | 2026-09-01 ~ 09-05
Notes: 지원 요청은 '누구에게, 언제까지'를 반드시 함께 적습니다.

## Slide 7
이 보고서 양식은
코딩 없이, 자연어 요청만으로 만들었습니다
엑셀 집계표 · PPT 보고서 · 웹 페이지 — 만드는 방법은 모두 같습니다
Notes: 마무리 슬라이드. 결과물이 코딩이 아니라 자연어 프롬프트로 만들어졌다는 점을 강조합니다.