## 주간보고서
팀 업무 주간보고서
팀 명 | 상품기협2팀 | 작성자 | 김현대 | ← 노란색 칸만 입력하세요
보고 기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 작성일 | 2026-09-05
1. 금주 요약
| 전체 업무 | 완료 | 진행중 | 지연 | 평균 진척률
2. 금주 주요 실적
구분 | 내용 |  |  |  | 결과 / 산출물
기획 | 신규 트림 상품성 비교 분석 |  |  |  | 비교표 1부
협업 | 디자인팀 컴러 운영안 협의 |  |  |  | 회의록
운영 | 월간 판매 데이터 정리 |  |  |  | 대시보드 갱신
3. 차주 계획
우선순위 | 계획 업무 |  |  |  | 완료 목표일
1 | 트림별 원가 영향 검토 |  |  |  | 2026-09-11
2 | 고객 설문 문항 확정 |  |  |  | 2026-09-12
3 | 차주 팀 회의 자료 준비 |  |  |  | 2026-09-09
4. 이슈 및 지원 요청
· 원가 데이터 확정이 지연되어 트림 비교 최종안이 1일 순연될 수 있습니다. · 설문 플랫폼 계정 발급을 운영팀에 요청드립니다.
※ 교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.
Note on C9: 업무목록 시트의 데이터를 자동으로 집계합니다. 직접 입력하지 마세요.

## 업무목록
업무 목록 (이 시트를 채우면 주간보고서가 자동으로 집계됩니다)
No | 구분 | 업무명 | 담당자 | 상태 | 진척률 | 시작일 | 마감일 | 비고
1 | 기획 | 2027년형 신규 트림 상품성 비교 분석 | 김현대 | 완료 | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 비교표 1부 산출
2 | 기획 | 고객 설문 문항 초안 작성 | 이서연 | 진행중 | 60% | 2026-09-01 | 2026-09-12
3 | 협업 | 디자인팀 컴러 운영안 협의 | 김현대 | 완료 | 100% | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 회의록 공유 완료
4 | 운영 | 월간 판매 데이터 정리 | 박지훈 | 완료 | 100% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 대시보드 갱신
5 | 분석 | 트림별 원가 영향 검토 | 박지훈 | 지연 | 30% | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 원가 데이터 수신 지연
6 | 운영 | 차주 팀 회의 자료 준비 | 이서연 | 진행중 | 40% | 2026-09-04 | 2026-09-09
7 | 분석 | 경쟁차종 사양 비교표 업데이트 | 최민우 | 진행중 | 75% | 2026-08-28 | 2026-09-10
8 | 운영 | 설문 플랫폼 계정 발급 요청 | 이서연 | 지연 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 운영팀 회신 대기
※ 상태는 완료 / 진행중 / 지연 / 보류 중에서 선택합니다. 진척률은 0~100% 로 입력합니다.
※ 교육용 예시 데이터입니다. 실제 사내 자료가 아닙니다.